## Cronograma Base
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Concurso A | Realización de cronograma | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 0 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Concurso A | Alta de concurso en CRM | 2025-06-24 | 2025-06-28 | 4 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Alta en lista de formularios de CRM | 2025-06-24 | 2025-06-28 |  | No
Concurso A | Lista de participantes por parte de la carrera | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 1 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Realización y pago de registro | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 6 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Cita de registro | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 6 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Cierre de registro real | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Acompañamiento en realización de trabajo | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Entrega de trabajo real | 2025-07-17 | 2025-07-20 | 2 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Digital | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Mensajería | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 0 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Publicación de resultados preliminares | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 3 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Preparación en exposición | 2025-07-28 | 2025-08-06 | 8 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Conseguir docentes | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 3 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Trámite de pago docente | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Pago de docentes | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Sesiones (4) | 2025-08-02 | 2025-08-06 | 3 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Viaje | 2025-08-08 | 2025-08-20 | 9 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Llenado de formulario de viaje | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 1 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Junta previa | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 1 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Tramitar seguros | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Compra de boletos | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Compra de hospedaje | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 0 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Monitoreo de viaje | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 3 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Publicación de resultados finales | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Difusión | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 5 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Entrevista para nota de prensa | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Micrositio
Concurso A | Fotos y bandera en carpeta de ganadores
Concurso A | Ligas DCI
Concurso A | Publicación en medios y redes | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Concurso A | Anuncios para colegios | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 1 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))
Fecha de inicio = MIN([Fecha de inicio, row below])
Fecha de inicio = MIN([Fecha de inicio, row below]:C14)
Fecha de fin = MAX([Fecha de fin, row below]:D14)

## Huawei Innovation
Huawei Innovation Competition
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Huawei Innovation Competition | Alta de concurso en CRM | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 9 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Huawei Innovation Competition | Alta en lista de formularios de CRM | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 9 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Huawei Innovation Competition | Lista de participantes por parte de la carrera | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 10 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Huawei Innovation Competition | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 5 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Huawei Innovation Competition | Realización de registro | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 5 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Huawei Innovation Competition | Cita de registro | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 5 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Huawei Innovation Competition | Cierre de registro real | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Huawei Innovation Competition | Trabajo | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 42 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Huawei Innovation Competition | Sesiones preparativas | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 4 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Huawei Innovation Competition | Etapa nacional | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Huawei Innovation Competition | Sesiones preparativas | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Huawei Innovation Competition | Etapa regional (latinoamerica) | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3 | No |  | Tentativo (entre 20 y 22 de abril) | 🟡 Por iniciar
Huawei Innovation Competition | Etapa Global | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 21 | No |  | Tentativo | 🟡 Por iniciar
Huawei Innovation Competition | Difusión | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 20 | No |  | Tentaivo | 🟡 Por iniciar
Huawei Innovation Competition | Entre vista para nota de prensa | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Huawei Innovation Competition | Publicación en medios y redes | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 4 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Huawei Innovation Competition | Anuncios para colegios | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 3 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Joel Arango /Antonio Cardeña
Control formulario Huawei Innovation Competition 2025.xlsx
Están clasificados ala fase Regional, se le escribió a Joel para saber fecha, y a Antonio Cardeña para conseguir jueves en inglés.
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Saint Gobain
Architecture Student Contest 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Architecture Student Contest 2026 | Alta de concurso en CRM | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 9 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Architecture Student Contest 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 9 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Architecture Student Contest 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 10 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Architecture Student Contest 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2025-11-18 | 2025-12-02 | 11 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Architecture Student Contest 2026 | Realización de registro | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Architecture Student Contest 2026 | Cita de registro | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 0 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Architecture Student Contest 2026 | Entrega de trabajo nacional | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 0 | ✅ |  | Tentativo | ✅ Completado
Architecture Student Contest 2026 | Etapa nacional | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Architecture Student Contest 2026 | Clasificiación Nacional (anuncio) | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar | Nos comentó Victor que salen resultados
Architecture Student Contest 2026 | Competencia México | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Architecture Student Contest 2026 | Concurso Internacional fecha límite | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Architecture Student Contest 2026 | Final Presencial | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 3 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Architecture Student Contest 2026 | Difusión | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 5 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Architecture Student Contest 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Architecture Student Contest 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-06-30 | 2026-07-04 | 4 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Architecture Student Contest 2026 | Anuncios para colegios | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 3 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Víctor Arvizu Piña
| ok formulario Ibero |  | Control formulario Architecture Contest (Saint Gobain).xlsx
Se le mandó correo en espera de equipo elegido
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Mathematical
Mathematical 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Mathematical 2026 | Alta de concurso en CRM | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 9 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Mathematical 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 9 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Mathematical 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 10 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Mathematical 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 10 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Mathematical 2026 | Realización de registro | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 3 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Mathematical 2026 | Cita de registro | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 3 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Mathematical 2026 | Cierre registro real | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Mathematical 2026 | Entrega de trabajo (límite) | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Mathematical 2026 | Salir en redes | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 10 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Mathematical 2026 | Resultados finales | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Mathematical 2026 | Difusión | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Mathematical 2026 | Entrevista para nota de prensa | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Mathematical 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Mathematical 2026 | Anuncios para colegios | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Carla Victoria Valencia Negrete
Carlos Francisco Betancourt Moreno
ok todos
Mathematical Modeling 2026.xlsx
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))
Fecha de inicio = MIN([Fecha de inicio, row below])
Fecha de fin = MAX([Fecha de fin, row below])

## Philosophy
Philosophy Essay Prize 2025
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Philosophy Essay Prize 2025 | Alta de concurso en CRM | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 9 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Philosophy Essay Prize 2025 | Alta en lista de formularios de CRM | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 9 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Philosophy Essay Prize 2025 | Hacer grupo de WhatsApp | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Philosophy Essay Prize 2025 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Philosophy Essay Prize 2025 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2025-11-18 | 2025-11-28 | 9 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Philosophy Essay Prize 2025 | Realización de registro | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 3 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Philosophy Essay Prize 2025 | Cita de registro | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 3 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Philosophy Essay Prize 2025 | Cierre registro real | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 0 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Philosophy Essay Prize 2025 | Entrega de trabajo (límite) | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 0 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Philosophy Essay Prize 2025 | Resultados | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 8 | No |  | Estimado : primavera 2026 | 🟡 Por iniciar
Philosophy Essay Prize 2025 | Difusión | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Philosophy Essay Prize 2025 | Entre vista para nota de prensa | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Philosophy Essay Prize 2025 | Publicación en medios y redes | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Philosophy Essay Prize 2025 | Anuncios para colegios | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Paco Torres
Control Philosophy | Control formulario Philosophy Essay.xlsx
ALERTA CORREO CÉSAR
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Toyota
Toyota Logistic Design Competition 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Toyota Logistic Design Competition 2026 | Alta de concurso en CRM | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 9 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Toyota Logistic Design Competition 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 9 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Toyota Logistic Design Competition 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Toyota Logistic Design Competition 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2025-11-18 | 2025-11-28 | 9 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Toyota Logistic Design Competition 2026 | Realización de registro | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Toyota Logistic Design Competition 2026 | Revisión registro | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Toyota Logistic Design Competition 2026 | Cierre registro real | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Toyota Logistic Design Competition 2026 | Crear grupo WhatsApp | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 0 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Toyota Logistic Design Competition 2026 | Resultados preliminares | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Toyota Logistic Design Competition 2026 | Resultado siguiente fase | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
| Seguros | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 | ✅ |  |  | ✅ Completado
| Banderas y playera | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 | ✅ |  |  | ✅ Completado
| Deslindes y uso imagen | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 | ✅ |  |  | ✅ Completado
| Viaje a Milán | 2026-04-16 | 2026-04-26 | 7 | No |  |  | 🟢 En proceso
Toyota Logistic Design Competition 2026 | Resultados finales | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Toyota Logistic Design Competition 2026 | Difusión | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 4 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Toyota Logistic Design Competition 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 4 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Toyota Logistic Design Competition 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 3 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Toyota Logistic Design Competition 2026 | Anuncios para colegios | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Armando Mercado
| 226044 - 5 FLORES RODRIGUEZ AUGUSTO |  | Final
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## AMIS
Premio AMIS 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Premio AMIS 2026 | Alta de concurso en CRM | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Premio AMIS 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Premio AMIS 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-01-13 | 2026-01-30 | 14 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Premio AMIS 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 20 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Premio AMIS 2026 | Realización de registro | 2025-03-15 | 2026-04-15 | 283 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Premio AMIS 2026 | Revisión registro | 2025-03-16 | 2026-04-16 | 284 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Premio AMIS 2026 | Cierre registro real | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Premio AMIS 2026 | Resultados | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Premio AMIS 2026 | Hacer grupo de WhatsApp | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Premio AMIS 2026 | Difusión | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Premio AMIS 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Premio AMIS 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Premio AMIS 2026 | Anuncios para colegios | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Claudia Arruñada
Control formulario AMIS 2026.xlsx
Claudia avisió que ya puso alumnos en taba y que están trabajando en los proyectos
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Animayo
Animayo 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Animayo 2026 | Alta de concurso en CRM | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 9 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Animayo 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 9 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Animayo 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado | Fechas desde regsitro
Animayo 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Animayo 2026 | Realización de registro | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 0 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Animayo 2026 | Cita de registro | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 0 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Animayo 2026 | Cierre registro real | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Animayo 2026 | Entrega de trabajo (límite) | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Animayo 2026 | Resultados | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 22 | No |  | Mes de abril | 🟢 En proceso
Animayo 2026 | Difusión | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Animayo 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Animayo 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Animayo 2026 | Anuncios para colegios | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Elizabeth Hernández
ok formualio CRM
alerta de resultados Correo Pau
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## CPS loT
CPS Lot 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
CPS Lot 2026 | Alta de concurso en CRM | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 9 | ✅ |  |  | ✅ Completado
CPS Lot 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 9 | ✅ |  |  | ✅ Completado
CPS Lot 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | ✅ |  |  | ✅ Completado | Fechas desde regsitro
CPS Lot 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | ✅ |  |  | ✅ Completado
CPS Lot 2026 | Realización de registro | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | ✅ |  |  | ✅ Completado
CPS Lot 2026 | Cita de registro | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 22 | ✅ |  |  | ✅ Completado
CPS Lot 2026 | Cierre registro real | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
CPS Lot 2026 | Entrega de trabajo (límite) | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
CPS Lot 2026 | Entrega de video | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
CPS Lot 2026 | Finalistas | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
CPS Lot 2026 | Vuelo | 2026-04-14 | 2026-04-30 | 13 | No |  |  | 🟢 En proceso
CPS Lot 2026 | Hotel | 2026-04-14 | 2026-04-30 | 13 | No |  |  | 🟢 En proceso
CPS Lot 2026 | Seguro | 2026-04-14 | 2026-04-30 | 13 | No |  |  | 🟢 En proceso
CPS Lot 2026 | Junta previa (firmas, playeras, banderas) | 2026-04-14 | 2026-04-30 | 13 | No |  |  | 🟢 En proceso
CPS Lot 2026 | Taller prsencial para finalistas Francia | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
CPS Lot 2026 | Viaje a Saint Malo Francia | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 5 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
CPS Lot 2026 | Competencia final | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
CPS Lot 2026 | Resultados | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
CPS Lot 2026 | Difusión | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
CPS Lot 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
CPS Lot 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
CPS Lot 2026 | Anuncios para colegios | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Juan Camilo Tejada
Control CPS 2026.xlsx
Se le aviso a Juan Camilo que no lo buscaremos hasta cerca de fecha de entrega, se le pdió el nombre de los trabajos
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Pavilion
Pavilion 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Pavilion 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Pavilion 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Pavilion 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Pavilion 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 15 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Pavilion 2026 | Realización de registro | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Pavilion 2026 | Cita de registro | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 0 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Pavilion 2026 | Invoice | 2026-02-01 | 2026-01-31 | 0 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Pavilion 2026 | Realización de registro | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar | Fecha para Rafael
Pavilion 2026 | Límite preguntas a organizadores | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Pavilion 2026 | Entrega trabajos | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Pavilion 2026 | Anuncia ganadores | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Pavilion 2026 | Difusión | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Pavilion 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Pavilion 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Pavilion 2026 | Anuncios para colegios | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Jimena de Gortari
Rafael Ortiz (otro concurso Buildner)
Control Registro Pavilion 2026.xlsx
Rafa Ortiz mandará la infromación del Concurso Gallo, menciona que lo contactemos despupes de que lo haga . No tiene dudas de Pavilion
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Caracol de plata
Caracol de plata 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Caracol de plata 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Caracol de plata 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Caracol de plata 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-01-20 | 2026-02-21 | 24 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Caracol de plata 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-02-15 | 2026-03-20 | 25 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Caracol de plata 2026 | Realización de registro | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 | No |  |  | 🟢 En proceso
Caracol de plata 2026 | Cita de registro | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 | No |  |  | 🟢 En proceso
Caracol de plata 2026 | Entrega de trabajo (límite) | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 | No |  |  | 🟢 En proceso
Caracol de plata 2026 | Fecha límite real | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 | No |  |  | 🟢 En proceso
Caracol de plata 2026 | Anuncio semifinalistas | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 22 | No |  | Mes de junio | 🟡 Por iniciar
Caracol de plata 2026 | Ceremonia de premiación | 2026-08-01 | 2026-08-30 | 20 | No |  | Mes de agosto | 🟡 Por iniciar
Caracol de plata 2026 | Difusión | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Caracol de plata 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Caracol de plata 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Caracol de plata 2026 | Anuncios para colegios | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Mtra. Tahiana Adrián | Tahiana23@gmail.com |  | ok formularios
| Mtro. Álvaro Carvajal | alvaro@naubrands.com |  | ok formularios
| Mtro. Iván Jiménez | ivan@grupohorma.com |  | ok formularios
| Mtra. Nieves Corro | P40056@correo.uia.mx |  | ok formualrios
Control formulario Caracol de Plata 2026.xlsx
se envió correo a los docentes para que suban trabajos
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Annecy
Annecy 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Annecy 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Annecy 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Annecy 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-01-20 | 2026-02-21 | 24 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Annecy 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 5 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Annecy 2026 | Realización de registro | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 3 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Annecy 2026 | Cita de registro | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Annecy 2026 | Entrega de trabajo (límite) | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 0 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Annecy 2026 | Fecha límite real | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 0 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Annecy 2026 | Festival | 2026-06-21 | 2026-06-27 | 5 | No |  | Checar cuando se sabe si participarán | 🟡 Por iniciar
Annecy 2026 | Ceremonia de premiación | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Annecy 2026 | Difusión | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Annecy 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Annecy 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Annecy 2026 | Anuncios para colegios | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Elizabeth Hernández Rosas
ok crm
alerta de resultados correo Pau
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Sport Fit Awards
Sport Fit Awards 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Sport Fit Awards 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Sport Fit Awards 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Sport Fit Awards 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-01-20 | 2026-02-21 | 24 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Sport Fit Awards 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-02-21 | 2026-02-27 | 5 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Sport Fit Awards 2026 | Realización de registro | 2026-02-10 | 2026-02-27 | 14 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Sport Fit Awards 2026 | Cita de registro | 2026-02-10 | 2026-02-27 | 14 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Sport Fit Awards 2026 | Fecha real de cierre de registro | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Sport Fit Awards 2026 | Entrega de trabajo (límite) | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Sport Fit Awards 2026 | Fecha límite real | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Sport Fit Awards 2026 | Resultados | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 8 | No |  | Tentativa tomada de 2025 | 🟡 Por iniciar
Sport Fit Awards 2026 | Difusión | 2026-05-21 | 2026-05-31 | 7 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Sport Fit Awards 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-05-22 | 2026-06-01 | 7 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Sport Fit Awards 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-05-23 | 2026-06-02 | 7 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Sport Fit Awards 2026 | Anuncios para colegios | 2026-05-24 | 2026-06-03 | 8 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Guillermo León Ramírez Martínez
alerta de resultados Correo Pau
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Loreal
L´Oréal 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
L´Oréal 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
L´Oréal 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
L´Oréal 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-01-20 | 2026-02-21 | 24 | ✅ |  |  | ✅ Completado
L´Oréal 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-02-21 | 2026-03-14 | 15 | ✅ |  |  | ✅ Completado
L´Oréal 2026 | Realización de registro | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
L´Oréal 2026 | Cita de registro | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2 | ✅ |  |  | ✅ Completado
L´Oréal 2026 | Fecha real de cierre de registro | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
L´Oréal 2026 | Entrega de trabajo (límite) | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
L´Oréal 2026 | Fecha límite real | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
L´Oréal 2026 | Resultados Nacionales | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 21 | No |  | Tentativa mayo | 🟡 Por iniciar
L´Oréal 2026 | Competencia Internacional | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 22 | No |  | Tentativa junio | 🟡 Por iniciar
L´Oréal 2026 | Difusión | 2026-06-02 | 2026-07-01 | 22 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
L´Oréal 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-06-03 | 2026-07-02 | 22 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
L´Oréal 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-06-04 | 2026-07-03 | 22 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
L´Oréal 2026 | Anuncios para colegios | 2026-06-05 | 2026-07-04 | 21 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Vale Verdejo
Control L' Oréal.xlsx
OK FORMUKARIO CRM
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Loyola
Loyola 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Loyola 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 4 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Loyola 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 5 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Loyola 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 5 | ✅ |  |  | ✅ Completado | Fechas desde regsitro
Loyola 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 10 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Loyola 2026 | Realización de registro | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 10 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Loyola 2026 | Cita de registro | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 10 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Loyola 2026 | Entrega de trabajo (límite) | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Loyola 2026 | Competencia en línea | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Loyola 2026 | Anuncio ganadores | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 | No |  |  | 🟢 En proceso
Loyola 2026 | Difusión | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Loyola 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Loyola 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Loyola 2026 | Anuncios para colegios | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Vanessa González
Claudia Florín
Daniel Smith
Control Loyola Marymount 2026.xlsx
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Simulación y Logística
Simulación en Logística 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Simulación en Logística 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 4 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Simulación en Logística 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 5 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Simulación en Logística 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 5 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Simulación en Logística 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 10 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Simulación en Logística 2026 | Realización de registro | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Simulación en Logística 2026 | Cita de registro | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Simulación en Logística 2026 | Inicio y liberación del caso | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Simulación en Logística 2026 | Entrega final del caso | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Simulación en Logística 2026 | Anuncio ganadores |  |  |  | No |  | Evento presencial, buscar dato | 🔴 Atrasado
Simulación en Logística 2026 | Difusión | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Simulación en Logística 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Simulación en Logística 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Simulación en Logística 2026 | Anuncios para colegios | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Orosfelia Sánchez
ok formulario Ibero
Alerta de resultados correo Pau
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Interamericano DH
Interamericano de Derechos Humanos 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Liberación de caso | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Publicación oficial del caso | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Inicio de regsitros hospedaje | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 8 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 8 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Aclaraciones del caso | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Realización de registro | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Cita de registro | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Límite para la recepción del Memorial | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Límite para la inscripción de Oficiales y Observadores de Corte | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Límite para la inscripción de Jueces | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 0 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Junta previa (deslindes, playeras) | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Seguros | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Entrega de banderas en préstamo | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Registro, entrenamiento de Oficiales de Corte y ceremonia de apertura | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Rondas orales | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Anuncio ganadores | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Difusión | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Interamericano de Derechos Humanos 2026 | Anuncios para colegios | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Luis Carranca
Formulario CRM ok
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Berlin Indie
Berlin Indie Film Festival 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Berlin Indie Film Festival 2026 | Difusión | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Berlin Indie Film Festival 2026 | Entrevista para nota de prensa | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Berlin Indie Film Festival 2026 | Micrositio | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Berlin Indie Film Festival 2026 | Fotos y bandera en carpeta y archivo de ganadores | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 0 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Berlin Indie Film Festival 2026 | Liga DCI | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 0 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Berlin Indie Film Festival 2026 | Video Pantalla explanada | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 0 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Berlin Indie Film Festival 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Berlin Indie Film Festival 2026 | Anuncios para colegios | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Contacto | Fernando Moreno
ok formulario Ibero
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Chilemonos
Chilemonos 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Chilemonos 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 4 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Chilemonos 2027 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 4 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Chilemonos 2028 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 4 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Chilemonos 2029 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 14 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Chilemonos 2030 | Realización de registro | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Chilemonos 2031 | Cita de registro | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Chilemonos 2032 | Entrega de trabajo (límite) | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Chilemonos 2033 | Fecha límite real | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Chilemonos 2034 | Festival | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | No |  | Checar cuando se sabe si participarán | 🟡 Por iniciar
Chilemonos 2035 | Ceremonia de premiación | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Chilemonos 2036 | Difusión | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Chilemonos 2037 | Entre vista para nota de prensa | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Chilemonos 2038 | Publicación en medios y redes | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Chilemonos 2039 | Anuncios para colegios | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Elizabeth Hernández Rosas
ok CRM
Alerta resultados correo César
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## C2A
Creative Comunication Awards (C2A) 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Creative Comunication Awards (C2A) 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 3 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Creative Comunication Awards (C2A) 2027 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 3 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Creative Comunication Awards (C2A) 2028 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 11 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Creative Comunication Awards (C2A) 2029 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 4 | No |  |  | 🟢 En proceso
Creative Comunication Awards (C2A) 2030 | Realización de registro | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Creative Comunication Awards (C2A) 2031 | Cita de registro | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Creative Comunication Awards (C2A) 2032 | Entrega de trabajo (límite) | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Creative Comunication Awards (C2A) 2033 | Fecha límite real | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Creative Comunication Awards (C2A) 2034 | Publicación de resultados |  |  | 0 | No |  | Buscar , no hay datos | 🔴 Atrasado
Creative Comunication Awards (C2A) 2035 | Ceremonia de premiación |  |  | 0 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Creative Comunication Awards (C2A) 2036 | Difusión | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Creative Comunication Awards (C2A) 2037 | Entre vista para nota de prensa | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Creative Comunication Awards (C2A) 2038 | Publicación en medios y redes | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Creative Comunication Awards (C2A) 2039 | Anuncios para colegios | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Elizabeth Hernández Rosas
autorización 4 trabajos por carrera
Trabajos de C2A de Ficciones pagados, falta una alumna en CRM
| Sensorial se pidieron usuarios y passwords y que elijan los 4 trabajos que participan |  |  |  | Georgina Durán
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Punto de partida
Punto de partida 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Punto de partida 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 4 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Punto de partida 2027 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 4 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Punto de partida 2028 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 4 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Punto de partida 2029 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 14 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Punto de partida 2030 | Realización de registro | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 4 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Punto de partida 2031 | Cita de registro | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 4 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Punto de partida 2032 | Entrega de trabajo (límite) | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Punto de partida 2033 | Fecha límite real | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Punto de partida 2034 | Resultados | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 22 | No |  | Revisar, tentativo junio | 🟡 Por iniciar
Punto de partida 2036 | Difusión | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 3 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Punto de partida 2037 | Entre vista para nota de prensa | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 3 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Punto de partida 2038 | Publicación en medios y redes | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 3 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Punto de partida 2039 | Anuncios para colegios | 2026-07-04 | 2026-07-08 | 3 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Sandra Vera
Control Punto de partida 2026.xlsx
ok formulario de CRM
Alerta resultados correo concursos
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## IEOM
IEOM 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
IEOM 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 5 | ✅ |  |  | ✅ Completado
IEOM 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 3 | ✅ |  |  | ✅ Completado
IEOM 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 3 | ✅ |  |  | ✅ Completado
IEOM 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-03-05 | 2026-03-27 | 17 | ✅ |  |  | ✅ Completado
IEOM 2026 | Realización de registro | 2026-04-04 | 2026-04-15 | 8 | No |  |  | 🔴 Atrasado
IEOM 2026 | Cita de registro | 2026-04-04 | 2026-04-15 | 8 | No |  |  | 🔴 Atrasado
IEOM 2026 | Cierre regsitro real | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
IEOM 2026 | Cotización vuelos | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 3 | No |  |  | 🟢 En proceso
IEOM 2026 | Cotización Hospedaje | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 3 | No |  |  | 🟢 En proceso
IEOM 2026 | Junta previa (firma deslindes) | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 4 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
IEOM 2026 | Seguros | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 4 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
IEOM 2026 | Congreso y competencia | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 4 | No |  | USA Milwaukee | 🟡 Por iniciar
IEOM 2026 | Resultados | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
IEOM 2026 | Difusión | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
IEOM 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
IEOM 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
IEOM 2026 | Anuncios para colegios | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Erick Torres
Compras desde concursos , viaje del 8 al 11 de junio,
Se inician compras vuelos y hospedaje
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Bee2Be
Bee2Be 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Bee2Be 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 4 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Bee2Be 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 4 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Bee2Be 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-03-09 | 2026-04-13 | 26 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Bee2Be 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-03-09 | 2026-04-13 | 26 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Bee2Be 2026 | Realización de registro | 2026-03-09 | 2026-04-13 | 26 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Bee2Be 2026 | Cita de registro | 2026-03-09 | 2026-04-13 | 26 | No |  |  | 🔴 Atrasado
Bee2Be 2026 | Fecha límite real pago y registro | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Bee2Be 2026 | Entrega de trabajo (límite) | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Bee2Be 2026 | Publicación finalistas | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Bee2Be 2026 | Ceremonia de premiación | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Bee2Be 2026 | Difusión | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Bee2Be 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Bee2Be 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Bee2Be 2026 | Anuncios para colegios | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Guillermo León Ramírez
Se pagaron 10 regsitros y en abril se subirán los trabajos
Se le pidió a Guillermo lista
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## CFA Ethics
CFA Ethics 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
CFA Ethics 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-03-02 | 2026-03-15 | 10 | ✅ |  |  | ✅ Completado
CFA Ethics 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 15 | ✅ |  |  | ✅ Completado
CFA Ethics 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
CFA Ethics 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 4 | No |  |  | 🔴 Atrasado
CFA Ethics 2026 | Realización de registro | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
CFA Ethics 2026 | Cita de registro | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
CFA Ethics 2026 | Registro real | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
CFA Ethics 2026 | Kick off | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
CFA Ethics 2026 | Presentaciones finales | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | No |  | Horario 8:00h | 🟡 Por iniciar
CFA Ethics 2026 | Publicación resultados | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 1 | No |  | Tentativo tomado de 2025 | 🟡 Por iniciar
CFA Ethics 2026 | Difusión | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
CFA Ethics 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 2 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
CFA Ethics 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
CFA Ethics 2026 | Anuncios para colegios | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 3 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Luis Carlos Oseguera
Luis Carlos regustra al equipo, posteriomente vermos formualrio de CRM
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Festival Creatividad
Festival de la creatividad 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Festival de la creatividad 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-03-02 | 2026-03-15 | 10 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Festival de la creatividad 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 15 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Festival de la creatividad 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Festival de la creatividad 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 7 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Festival de la creatividad 2026 | Realización de registro | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Festival de la creatividad 2026 | Cita de registro | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Festival de la creatividad 2026 | Registro real | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Festival de la creatividad 2026 | Publicación finalistas | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Festival de la creatividad 2026 | Premiación / Gala virtual | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 22 | No |  | Hay gala virtual y presencial (noviembre) | 🟡 Por iniciar
Festival de la creatividad 2026 | Difusión | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Festival de la creatividad 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Festival de la creatividad 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Festival de la creatividad 2026 | Anuncios para colegios | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Silvia Josefina González Martínez y Tahiana Adrián
Control formulario FIAP 2026.xlsx
Silvia | Se le envio liga de hoja de control
Tahiana | Se le dio la información por WhatsApp/ usará la fecha limite de junio
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## IFT
IFTSA 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
IFTSA 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-03-02 | 2026-03-15 | 10 | ✅ |  |  | ✅ Completado
IFTSA 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 15 | ✅ |  |  | ✅ Completado
IFTSA 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 3 | ✅ |  |  | ✅ Completado
IFTSA 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 11 | ✅ |  |  | ✅ Completado
IFTSA 2026 | Realización de registro | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
IFTSA 2026 | Cita de registro | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
IFTSA 2026 | Registro real | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | ✅ |  |  | ✅ Completado
IFTSA 2026 | Publicación finalistas | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
IFTSA 2026 | Congreso | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 3 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
IFTSA 2026 | Publicación resultados | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
IFTSA 2026 | Difusión | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
IFTSA 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-08-11 | 2026-08-15 | 4 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
IFTSA 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-08-12 | 2026-08-16 | 3 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
IFTSA 2026 | Anuncios para colegios | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 3 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Fidel Velázquez
Vimos a Ma José en la oficina subirá el cartel y esperaremos resultados del 15 de mayo
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## Dron Cup
Nocturne Drone Race IPN 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 7 | No |  |  | 🟢 En proceso
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Solicitud de camioneta viaje Puebla | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 19 | No |  |  | 🟢 En proceso
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Hospedaje | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 12 | No |  |  | 🟢 En proceso
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Realización de registro | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 12 | No |  |  | 🟢 En proceso
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Reserva de hospedaje | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 12 | No |  |  | 🟢 En proceso
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Cita de registro | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 12 | No |  |  | 🟢 En proceso
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Registro real | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Solicitud de seguros | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 5 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Junta previa | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 5 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Carrera de drones | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Resultados finales | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Difusión | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Tabla DCI | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Pantalla | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Nocturne Drone Race IPN 2026 | Anuncios para colegios | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Mario Ramírez
Definir número exacto
Hospedaje lo paga DAETU
Camioneta Ibero (gasolina casetas)
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))

## LIT LIGHT
Lit Light Design 2026
Concurso | Secuencia / Pasos | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días) | Completo | Responsable | Observaciones | Status
Lit Light Design 2026 | Alta de concurso en CRM | 2026-03-02 | 2026-03-15 | 10 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Lit Light Design 2026 | Alta en lista de formularios de CRM | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 15 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Lit Light Design 2026 | Lista de participantes por parte de la carrera | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 3 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Lit Light Design 2026 | Llenado de formulario IBERO (CRM) | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 11 | ✅ |  |  | ✅ Completado
Lit Light Design 2026 | Realización de registro | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Lit Light Design 2026 | Cita de registro | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Lit Light Design 2026 | Registro real | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Lit Light Design 2026 | Publicación resultados | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 3 | No |  | Tentativo, tomado de 2025 | 🟡 Por iniciar
Lit Light Design 2026 | Difusión | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Lit Light Design 2026 | Entre vista para nota de prensa | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Lit Light Design 2026 | Publicación en medios y redes | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Lit Light Design 2026 | Anuncios para colegios | 2026-12-06 | 2026-12-06 | 0 | No |  |  | 🟡 Por iniciar
Contacto | Armando Mercado
Formulas:
Duración (días) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin])
Status = IF([Completo]="✅","✅ Completado",IF(TODAY()<[Fecha de inicio],"🟡 Por iniciar",IF(TODAY()<=[Fecha de fin],"🟢 En proceso","🔴 Atrasado")))